# ACORD CONTRACTUAL nr.............. din data de..............

Denumire Proiect:	Proiectare și execuție lucrări de construcții-montaj pentru Centrală de Cogenerare de înaltă eficiență pe gaz, flexibilă, în sectorul încălzirii centralizate a Municipiului Râmnicu Vâlcea

Acest Acord Contractual a fost incheiat intre partile:

CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, o societate înfiinţată şi organizată conform legislaţiei din România, având sediul social în Municipiul Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, telefon 0250701200, e-mail office@chimcomplex.com, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/493/1991, cod unic de înregistrare RO960322, cont virament RO28 UGBI 0000 5120 1154 3RON si respectiv, RO21 UGBI 0000 5120 1154 4EUR, deschis la GARANTI BANK, Sucursala Nerva Traian, Bucuresti, reprezentată legal prin Steven HUNT având funcția de Director General, (numit in continuare  “Autoritatea Contractanta”) pe de o parte,

si

_________avand sediul in _________, str. __________, nr.___, telefon ___________, fax:__________ număr de înmatriculare __________, CUI: _____________  cont nr. …………………………………………. deschis la Trezoreria ………………………………, reprezentat prin _________________, (numit in continuare  “Antreprenor”),

Avand in vedere ca beneficiarul a convenit, conform raportului procedurii de atribuire a contractului de achizitie publica nr. ........................... ca lucrarile cunoscute sub numele de ”Proiectare și execuție lucrări de construcții-montaj pentru Centrală de Cogenerare de înaltă eficiență pe gaz, flexibilă, în sectorul încălzirii centralizate a Municipiului Râmnicu Vâlcea”,

sa fie executate de Antreprenor si a acceptat oferta depusa de acesta pentru executarea, finalizarea lucrarilor, precum si pentru remedierea oricaror defecte ce vor fi aparut ulterior,

Autoritatea Contractanta si Antreprenorul sunt de acord cu urmatoarele:

1) 	Cuvintele, termenii si expresiile din acest Acord Contractual vor avea aceeasi semnificatie ca in Conditiile de Contract prezentate in continuare

2) 	Contractul are un caracter administrativ si include prezentul Acord Contractual impreuna cu orice act aditional si urmatoarele anexe:

- Formularul de oferta completat si dupa caz corectat

- Conditiile Specifice

- Conditii Generale

- Cerintele Beneficiarului (SF, Caiet de sarcini)

- Graficul de esalonare a platilor

- Oferta antreprenorului si orice alte documente care fac parte din contract

- Oferta financiara a antreprenorului dupa corectiile aritmetice (daca este cazul)

- Oferta tehnica a antreprenorului inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a ofertelor)

- Angajamentul ferm al fiecarui tert sustinator (daca este cazul)

- Acordul de asociere (daca este cazul)

- Subcontractul incheiat cu fiecare subcontractant

- Eventualele Acte aditionale

- Orice alte documente care fac parte din Contract.

Tinand seama de platile ce urmeaza a fi facute de Autoritatea Contractanta catre Antreprenor dupa cum este mentionat in continuare, Antreprenorul convine cu Autoritatea Contractanta sa proiecteze, execute si sa finalizeze lucrarile cunoscute sub numele ”Proiectare și execuție lucrări de construcții-montaj pentru Centrală de Cogenerare de înaltă eficiență pe gaz, flexibilă, în sectorul încălzirii centralizate a Municipiului Râmnicu Vâlcea” si sa remedieze orice eventuale defectiuni ale acestor lucrari ale acestor lucrari in perioada de garantie in conformitate cu prevederile contractului.

- Autoritatea Contractanta convine cu Antreprenorul sa plateasca pentru proiectarea, executia si finalizarea lucrarilor si remedierea oricaror eventuale defectiuni suma de ............................... lei fara TVA reprezentand Pretul Contractului la termenele si conform modalitatilor stipulate in contract. La aceasta suma se va adauga taxa pe valoarea adaugata in conformitate cu prevederile legale in vigoare. Modificarea pretului se  va realiza in conformitate cu legislatia in vigoare.

- Celelalte date contractuale la care se face referire in Conditiile Contractuale ca fiind prevazute in Acordul Contractual sunt urmatoarele:

| - Referinta | - Element | - Date contractuale |
| --- | --- | --- |
| - Clauza 1 - Definitii |  |  |
| - b) | - Numele si Adresa Antreprenorului | - (se va completa la momentul semnarii Acordului Contractual) |
| - c) | - Numele si Adresa Beneficiarului, numele reprezentantului Beneficiarului | - CHIMCOMPLEX S.A. BORZEȘTI, o societate înfiinţată şi organizată conform legislaţiei din România, având sediul social în Mun. Onești, str. Industriilor nr. 3, jud. Bacău, telefon 0250701200, e-mail office@chimcomplex.com, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J04/493/1991, cod unic de înregistrare RO960322, cont virament RO28 UGBI 0000 5120 1154 3RON si respectiv, RO21 UGBI 0000 5120 1154 4EUR, deschis la GARANTI BANK, Sucursala Nerva Traian, Bucuresti, reprezentată legal prin Steven HUNT având funcția de Director General |
| - q) | - Durata de executie | - Maxim 15 luni de la Ordinul administrativ de începere, dar nu mai târziu de 30.06.2026 |
| - w) | - Sector | - Nu este cazul |
| - bbb) | - Numele si adresa Supervizorului | - (se va completa la momentul identificarii lui, cu respectarea prevederilor contractuale) |
| - Clauza 2 – Limba contractului |  |  |
| - 2.1 | - Limba contractului | - Limba romana |
| - Clauza 8 - Furnizarea Documentului Beneficiarului |  |  |
| - 8.4 | - Perioada de studiere a Cerintelor Beneficiarului | - 15 zile de la data de incepere |
| - Clauza 15 – Garantia de Buna Executie |  |  |
| - 15.1 | - Valoarea Garantiei de Buna Executie | - 10% din Pretul Contractului, fara TVA |
| - 15.6a) | - Valoarea Garantiei de Buna Executie restituita dupa aprobarea Receptiei la terminarea Lucrarilor | - 70% |
| - Clauza 16 - Responsabilitati si asigurari |  |  |
| - 16.2 b) 1. | - Limite de acoperire a asigurarii pentru daune aduse tertilor | - Conform prevederilor contractuale |
| - Clauza 17 – Programul de executie |  |  |
| - 17.6 | - Suma retinuta pentru intarzierea transmiterii Programului de Executie | - 4000 lei pe zi |
| - Clauza 19 – Proiectarea de catre Antreprenor |  |  |
| - 19.3 | - Termenul de elaborare a proiectului tehnic si transmitere catre Supervizor | Durata perioadei de proiectare este de 4 luni de la semnarea contractului si transmiterea ordinului administrativ, din care 2 luni pentru elaborarea și primirea DTAC necesară obținerii autorizației de construire si 2 luni pentru elaborarea documentației de proiectare DDE (inginerie de detaliu) necesară inceperii lucrărilor de construcții-montaj. |
| - 19.4 | - Termenul de obtinere a autorizatiei de construire | - 30 zile de la finalizare DTAC |
| - Clauza 36 - Intarzieri |  |  |
| - 36.3 | - Valoarea retinuta din certificat de Plata daca Antreprenorul nu reuseste sa atinga un punct de referinta la termenul stabilit | - Nu se aplica |
| - 36.4 | - Valoarea penalitatilor de intarziere pentru fiecare zi de intarziere | - Conform clauze generale |
| - Clauza 46 – Plata in avans |  |  |
| - 46.1 | - Efectuarea unei/unor plati in avans | - DA |
| - 46.6 | - Valoarea fiecare transe din platile in avans | - Nu se aplica |
| - 46.6 | - Numarul de transe | - Nu se aplică. |
| - 46.6 | - Data transelor | - Nu se aplică. |
| - 46.7 | - Sumele reprezentand plati in avans pot fi justificate prin lucrari executate pana la termenul stabilit in cadrul Contractului | da |
| - 46.7 | - Valoarea fiecarei transe din platile in avans | - Maxim 10% din valoarea contractului, într-o singură tranșă, cu respectarea prevederilor de la „Clauza 50. Plăți”. Avansul va fi acordat sub rezerva aprobării primite de la Autoritate Contractanta la cererea Antreprenorului formulată în maxim 3 luni de la OI, în condițiile constituirii garanției de returnare a avansului. |
| - 46.7 | - Numarul de transe | - Tranșă unică, acordată în baza solicitării antreprenorului, aprobată de autoritatea contractantă. |
| - 46.7 | - Data transelor | - Prin intermediul primului Certificat de Plată. |
| - 46.7 | - Valoarea deducerilor procentuale din Certificatele de Plata | 25% din totalul sumelor aferente punctelor (a), (b) şi (c) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări] |
| - Clauza 47 – Sume retinute |  |  |
| - 47.2 | - Valoarea procentuala a Sumelor Retinute din Certificatul de Plata | - 5% din totalul sumelor aferente punctelor (a) şi (b) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări ] |
| - 47.2 | - Limita Sumelor Retinute | - 5% din Pretul Contractului la semnarea Contractului |
| - Clauza 48 – Ajustarea preturilor |  |  |
| - 48.2 | - Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor, atunci cand Durata de Executie la semnarea Contractului este mai mica sau egala cu 365 de zile | - Nu |
| - 48.3 | - Aplicarea unei formule de ajustare a preturilor, atunci cand Durata de Executie la semnarea Contractului este mai mare sau egala cu 365 de zile | - Se aplică, conform clauzei 48.5 |
| 48.4 | tabelul datelor de ajustare | - Nu se aplică |
| 48.5 | An = av + (1-av) * In/Io, unde: - "An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract estimate pentru lucrările realizate în luna "n" (sumele aferente punctului (a) din subclauza 50.1 [Situaţia de Lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a preţurilor curente); - "av" este valoarea procentuală a plăţii în avans faţă de Preţul Contractului; - "In" este indicele de cost în construcţii - total publicat de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii "n". Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 2017 este 113,8. - "Io" este indicele de cost în construcţii - total, aplicabil la Data de Referinţă. |  |
| - Clauza 49 – Masurare, Evaluari si Sume Provizionate |  |  |
| - 49.3 | - Suma pentru cheltuielile indirecte si profit | - Nu se aplica. |
| - Clauza 50 - Plati |  |  |
| - 50.2 a) | - Lista Echipamentelor si Materialelor pentru plata la aducerea lor pe Santier sau in alt loc aprobat de Supervizor | Lista echipamentelor și Materialelor pentru plata la aducerea în șantier: Stație de degazare termică și pompare a apei de adaos în rețeaua de termoficare; Stație de pompare agent termic aferentă instalațiilor de producere a energiei termice; Stație electrică de racordare a generatoarelor, aferentă noii surse; Camera de comandă și control Centrala termoelectrică; Racorduri și rețele în incintă |
| - 50.3 | - Valoarea unor obligatii neindeplinite sau nerespectate | - înlocuirea personalului cheie al Antreprenorului fără respectarea prevederilor subclauzelor 14.3 şi/sau 14.4: 10.000 lei pe eveniment - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.2: 5.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 27.3: 20.000 lei pe zi - nerespectarea prevederilor subclauzei 30.1: 5.000 lei pe zi |
| - Clauza 61 – Perioada de Garantie |  |  |
| - 61.6 | - Durata Perioadei de Garantie | - 2 ani pentru lucrari si echipamente, cu exceptia constructiilor incadrate in categoria de imporanta C pentru care perioada de garantie este de 3 ani |
| - Clauza 70 – Dispute si Arbitraj |  |  |
| - 70.4 | - Numarul de arbitri | - N/A |
| - 70.5 | - Locul arbitrajului | - N/A |
| - 70.5 | - Limba arbitrajului | - N/A |
| - Clauza 71 - Legea |  |  |
| - 71.1 | - Legea care guverneaza Contractul | - Legea romana |

- Prevederile din prezentul acord contractual modifica orice prevedere contrara din anexele la acesta.

- Prezentul contract a fost convenit si semnat de catre ambele parti. Contractul intra in vigoare la data semnarii.

| AUTORITATEA CONTRACTANTA: Semnat si stampilat de catre: Director General Steven HUNT ................................................................. Vizat Directia Juridica Amalia LAZAROVICI .................................................................. Director …. .................................................................. Data………………...…………………… | ANTREPRENOR- LIDER ( daca este cazul) Semnat si stampilat de catre: Nume (majuscule) .................................................................................................................................... Functia......................................................................................................................... Fiind autorizat de catre si in numele: .................................................................. Data………………...... In baza imputernicirii nr: .................................................................. ANTREPRENOR- ASOCIAT ( daca este cazul) Semnat si stampilat de catre: Nume (majuscule) .................................................................................................................................... Functia......................................................................................................................... Fiind autorizat de catre si in numele: .................................................................. Data………………...... In baza imputernicirii nr: .................................................................. .................................................................. |
| --- | --- |